## Feuil1
Date | Date | 2016-11-01 | 2016-11-07 | 2016-11-14 | 2016-11-21 | 2016-11-28 | 2016-12-05 | 2016-12-12
Découverte du sujet
|  | Recherche sur déconvolution | Recherche sur déconvolution
|  | Recherche sur Java et ImageJ | Recherche sur Java et ImageJ
Test création plugin et scripts java
|  |  | Recherche gui Matlab | Recherche gui Matlab | Choix Matlab
|  |  | Récupération de fonctions et images | Familiarisation avec fonctions
Ouverture d'images
Comparaison avec fns existantes
Fonctions de traitement initial
[5 empty] | Réalisation programme | Réalisation programme | Débugage | Finalisation logiciel
[7 empty] | Incorporation fns Matlab | Incorporation fns Matlab
[5 empty] | test fonctions Matlab |  |  | Ajout logs, automatisme
Mise en place Github
[5 empty] | Déconvolution | Déconvolution | Déconvolution | Déconvolution
[5 empty] | Détection de contours | Fit gaussien | Fit gaussien
Rédaction Compte rendu